## Sheet1
Risikoplan for | Eksempelprosjekt Bravo
Risiko | Konsekvens (K) | Sannsynlighet (S) | Risikopoeng(R) | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Fravær | 8 | 0.7 | 5.6 | Oprette gruppekontrakt | Hvis noen må bli hjemme kan vi legge ut hva som må gjøres på evt. Facebook.
Uenighet | 6 | 0.4 | 2.4 | Sørge for at alle sier sin mening med en gang, sånn at vi kan løse uenigeten før det blir et problem. | Flertallsstemming
Mangel på kommunikasjon | 5 | 0.3 | 1.5 | Oprette en konkret plan på hva som trengs å bli gjort. | Snakk mer.
Mangel på teknisk kunnskap | 7 | 0.2 | 1.4 | Komme på PHP forelesningene. | Spør medelever om hjelp
Dårlig tid / for stort scope | 8 | 0.6 | 4.8 | Få alle med på å revidere planen. | Kutt ned scopet uten å miste arbeid.
Misforståelse av oppgave | 7 | 0.5 | 3.5 | Få lærer til å revidere planen. | Endre prosjektretningen så fort som mulig.
Lite arbeidsvillighet | 6 | 0.2 | 1.2 | Tildel medlemmer roller som de liker. | Ingen
Bugs | 7 | 1 | 7 | Teste underveis. | Fikse bug / rulle tilbake versjon.
Sykdom | 6 | 0.6 | 3.6 | Gi beskjed i god tid. Ha alt online. | Omfordele arbeidsoppgaver.
Uklar visjon | 7 | 0.4 | 2.8 | Klart visjonsdokument | Revidere visjonsdokumentet.